## Scope Projet
ID | Fonctionnalité | Sous-fonctionnalité | Objectif (lien avec les besoins métier) | Notes | Test d'acceptation | Valeur métier | Story points (complexité) | Valeur / point | Statut
1 | Création login | inscription + connexion, | Avoir un coté clients pour effectuer des réservations et des commandes et avoir un coté Admin pour gérer les clients les réservation, commandes etc. |  |  | 20 | 40 | 0.5 | En cours
2 | Gérer les clients | Ajouter un client, Modifier un client, Supprimer un client |  |  |  | 8 | 40 | 0.2 | En cours
3 | Gérer les produits | Ajouter un produit, Modifier un produit, Supprimer un produit |  |  |  | 8 | 40 | 0.2 | En cours
4
6 | Ajouter un moyen de paiement |  | Permettre aux clients d'effectuer des paiements en ligne |  |  | 8 | 40 | 0.2 | À faire
7 | Gérer les rendez-vous | Ajouter, modifier, supprimer rendez-vous & gérer les plages horaires (libres et réserévées) | Permettre aux clients de prendre rendez-vous, de les modifier et de les supprimer et permettre à la mandante de prendre rendez-vous pour les clients et de déplacer certains rendez-vous |  |  | 20 | 100 | 0.2 | À faire
8 | Gérer les prestations | Ajouter, modifier, supprimer des prestations | Avoir un catalogue des prestations en ligne que les clients pourront consulter en tout temps |  |  | 20 | 40 | 0.5 | En cours
9 | Suivre l'historique des prix |  | Avoir un historique des prestations et des prix que seule la mandante pourra voir |  |  | 8 | 13 | 0.61538 | À faire
10 | Envoi d'un formulaire de contact |  | Recevoir des questions des clients qui en auraient |  |  | 8 | 20 | 0.4 | En cours
11 | Consulter produit |  | Permettre aux clients de voir les produits qu'offre l'institut |  |  | 8 | 13 | 0.61538 | En cours
12 | Gérer le panier | Ajouter, modifier ou supprimer des produits du paniers | Une fois que le client est connecté, il peut gérer son panier comme il le souhaite, si par exemple il souhaite acheter un produit, il peut tout simplement l'ajouter aux panier puis le commander |  |  | 20 | 40 | 0.5 | À faire

## Planif Elaboration (E)
Nb membres | 3 | Mb1 : Faton Mb2 : Dorian Mb3 : Nikola | Le planning doit contenir tout le travail à effectuer, par exemple : - les activités d'analyse et de modélisation requises - le travail sur les fonctionnalités à implanter (réalisation et test) - le travail sur les environnements de travail (DEV, TEST, PROD) - les activités d'accompagnement (gestion projet, rendez-vous avec le mandant ou le GREP - ... |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart | Mb1, Mb2, Mb3 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0
| Elaboration | Analyse des besoins | - Dossier détaillé de description du mandat | Mb1, Mb2, Mb3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0
|  |  | - Liste des besoins métier (point de vue du mandant) | Mb1, Mb2, Mb3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Liste des fonctionnalités (point de vue de l'équipe) | Mb1, Mb2, Mb3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Définition des priorités (besoins / fonctionnalités) | Mb1, Mb2, Mb3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Liste finale des technologies choisies | Mb1, Mb2, Mb3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Diagramme de cas d'utilisation (DUC) | Mb1, Mb2, Mb3 | 15 | 4 | 15 | 15 | 5 | 0
|  |  | - Diagramme de classes (DC) | Mb1, Mb2, Mb3 | 25 | 25 | 25 | 12 | 5 | 0
|  |  | Total restant |  | 83 | 56 | 49 | 33 | 14 | 0 | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 83 | 66.4 | 49.8 | 33.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Semaine

## Tests E
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...

## Planif Construction 1 (C1)
Nb membres | 3 | Mb1 : Faton Mb2 : Dorian Mb3 : Nikola |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart | Mb1, Mb2, Mb3 | 10 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-23
| Construction 1 |  | Maquettage | Mb2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Corriger DC | Mb3 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Corriger DUC | Mb1, Mb2 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Partie site
|  |  | Création du projet django | Mb1, Mb3, Mb2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Partage du projet sur Github | Mb1, Mb3, Mb2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création d'un admin | Mb1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mise en page du site | Mb1, Mb2, Mb3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0
1 |  |  | Partie inscription et login | Mb2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0
|  |  | Gérer les produits. affichage admin | Mb1, Mb2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
|  |  | Consulter les prestations affichage | Mb3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5
|  |  | Gérer les rendez-vous partie affichage | Mb3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 0
|  |  | Gérer la page contact | Mb1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0
|  |  | Navigation | Mb1, Mb2, Mb3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Gestion des accès (client ou admin ou pas inscrits) | Mb2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  | Gérer la page accueil admin, affichage | Mb1, Mb2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  |  | Total restant |  | 236 | 213 | 197 | 181 | 181 | 165 | 165 | 165 | 150 | 150 | 141 | 123 | 104 | 104 | 104 | 91 | 81 | 73 | 48 | 5 | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 236 | 220.2667 | 204.5333 | 188.8 | 173.0667 | 157.3333 | 157.3333 | 157.3333 | 141.6 | 125.8667 | 110.1333 | 94.4 | 78.6667 | 78.6667 | 78.6667 | 62.9333 | 47.2 | 31.4667 | 15.7333 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Semaine

## Tests C1
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...
10 | Formulaire de contact | Aller sur le site Cliquer sur l'onglet contact Entrer ce qui est demandé dans le formulaire Cliquer sur le bouton "envoyer" | Nom : Sébastien mehmoud Prénom : SBAAA Email : monemail@d Message : REQUETTE SqL | Le formulaire s'envoi et s'enregistre dans la bdd | 24.09.2021 13h20
1 | Login et inscription | Cliquer sur s'incrire puis entrer toutes les données demandées. Ensuite cliquer sur s'incrire | Nom : Faton1213 Email : fat@gmail.com Mdp : qwertz123456 Nom : Zum Prenom : Fat Date Naissance : 7/06/1999 Genre : Homme | L'inscription s'effectue et le client peut se connecter | 2021-09-24 | L'inscription fonctionne correctement |  | Faton Zumeri

## Planif Construction 2 (C2)
Nb membres | 3 | Mb1 : Faton Mb2 : Dorian Mb3 : Nikola |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart | Mb1, Mb2, Mb3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | Déployer le site sur pythonanywhere + Gérer la session | Mb1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construction 2
|  | 1 | Gérer les produits | Mb1, Mb2 | 50 | 50 | 45 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | 2 | Gérer les clients | Mb2 | 50 | 50 | 47 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1
|  | 3 | Gérer les réservations | Mb3 | 80 | 80 | 78 | 76 | 74 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14
|  | 4 | Gérer les prestations | Mb3 | 50 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1
|  | 5 | Gérer la page d'accueil | Mb1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 0
|  | 6 | Gérer le panier | Mb1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | 3
|  | 7 | Ajouter un moyen de paiement | Mb2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15
|  | 8 | Modifier compte client (ex: changer nom, prénom, etc..) | Mb2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 5 | 1
|  | 9 | Consulter produit | Mb1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3
|  | 10 | Gérer les commandes | Mb1, Mb2, Mb3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 0
|  | 11 | Gérer infos salon | Mb2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 12 | Test + finaliser la partie inscription et login | Mb2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Correction C1
|  | 13 | Correction de la page contact | Mb1 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  | Dossier detaillé | mb2,mb1,mb3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1
|  |  | Total restant |  | 637 | 616 | 603 | 587 | 562 | 531 | 531 | 531 | 498 | 478 | 468 | 403 | 398 | 398 | 398 | 373 | 361 | 348 | 327 | 327 | 327 | 317 | 249 | 243 | 221 | 90 | 41 | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 637 | 605.15 | 573.3 | 541.45 | 509.6 | 477.75 | 477.75 | 477.75 | 445.9 | 414.05 | 382.2 | 350.35 | 318.5 | 318.5 | 318.5 | 286.65 | 254.8 | 222.95 | 191.1 | 159.25 | 159.25 | 159.25 | 127.4 | 95.55 | 63.7 | 31.85 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Semaine

## Tests C2
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...
Pop-up non bloquer par un bloqueur de pub
| Consulter les prestations | Si le propriétaire ajoute une nouvelle prestation, celle-ci apparaît dans la page de prestation. | Brushing Court | Affichage de la prestation | 2021-10-22 13:15 | Résultat attendu | Réussi | FERREIRA STOJKOVIC Nikola
| Prendre rendez-vous | Le client prend rendez-vous dans une plage d'horaires vide en choisissant une prestation ou plusieures | Brushing Courts, Brushing Longs | La réservation est enregistrée et affichée. Le total et l'heure de fin sont corrects. | 2021-10-22 13:25 | Non fonctionnelle | Echouée | FERREIRA STOJKOVIC Nikola
| Modifier rendez-vous | Le client change une réservation | Les changements sont effectués | La réservation est modifiée, enregistrée et affichée | 2021-10-23 13:25 | Non fonctionnelle | Echouée | FERREIRA STOJKOVIC Nikola
| Supprimer rendez-vous | Le client supprime une réservation | Le statut de la réservation est supprimé et la réservation n'apparaît plus dans la page des réservations | La réservation est enregistrée et affichée | 2021-10-24 13:25 | Non fonctionnelle | Echouée | FERREIRA STOJKOVIC Nikola
| Mes anciennes réservations | Si la réservation est passée alors elle se retrouve dans la page des anciennes réservations | 18.10.2021 à 8:15, Coupe enfants | Affichage des détails de la réservations | 2021-10-22 13:19 | Non fonctionnelle | Echouée | FERREIRA STOJKOVIC Nikola
Gérer les réservations
| Gérer les produits | Le propriétaire du site doit se connecter, ensuite il doit aller dans l'onglet "compte" puis "admin", après cliquer sur le bouton Produits et il sera amener à la page où il pourra ajouter, modifier où même supprimer un produit.
11 | Gérer infos salon | La mandante se connecte en tant qu'administrateur, se rend sur la page gererSalon et peut modifier des informations sur le salon | Remplir les champs suivants: StockMinPVente : 2 PrixLivraison : 15 Telephone : 41 796406200 Adresse : Chemin des Prés-Seigneur 27 CodePostal : 1254 Jussy Mail : jussycoiffure@gmail.com NomSalon : Catisa Coiffure | L'enregistrements s'effectue sans erreur et les informations sont changée sur le page GererSalon et dans le footer sur tout le site | 16:39 le 14.10.2021 | Tout les enregistrements fonctionnent et les données sont correctement changées | Réussi | Dorian Châtelain
11 | Gérer infos salon | La mandante se connecte en tant qu'administrateur, se rend sur la page gererSalon et peut modifier des informations sur le salon et essaye de rentrer des lettres dans le numero de téléphone, du Stock minimal pour la vente et pour le prix de la livraison | Remplir les champs suivants: StockMinPVente : test PrixLivraison : test Telephone : BonjourJetest Adresse : Chemin des Prés-Seigneur 27 CodePostal : 1254 Jussy Mail : jussycoiffure@gmail.com NomSalon : Catisa Coiffure | Les lettres ne peuvent pas etre entrée dans les champs On essaye tout de meme d'envoyer le formulaire. Un petit message s'affiche pour prévenir qu'il faut remplir les champs | 16:43 le 14.10.2021 | L'enregistrement ne s'effectue pas tant que les champs Telephone, StockMinPvente et PrixLivraison ne sont pas remplis avec des numéro | Réussi | Dorian Châtelain
11 | Gérer infos salon | La mandante se connecte en tant qu'administrateur, se rend sur la page gererSalon et peut modifier des informations sur le salon et essaye de rentrer autre chose qu'un email dans le champs email | Remplir les champs suivants: StockMinPVente : 2 PrixLivraison : 15 Telephone : 41 796406200 Adresse : Chemin des Prés-Seigneur 27 CodePostal : 1254 Jussy Mail : jussycoiffuregmail.com NomSalon : Catisa Coiffure | Au moment au l'on clique sur enregistrer un petit message apparait pour indiquer qu'il faut obligatoirement avoir un symbole "@" pour que le champs email soit valide | 16:50 le 14.10.2021 | Le petit message indiquant qu'il faut un symbole "@" s'affiche correctement et les données ne sont pas enregistrées | Réussi | Dorian Châtelain
11 | Gérer infos salon | La mandante se connecte en tant qu'administrateur, se rend sur la page gererSalon et peut modifier des informations sur le salon et essaye de rentrer des valeur négative dans le Stock minimal pour la vente et pour le prix de la livraison | Remplir les champs suivants: StockMinPVente : -2 PrixLivraison : -15 Telephone : 41 796406200 Adresse : Chemin des Prés-Seigneur 27 CodePostal : 1254 Jussy Mail : jussycoiffure@gmail.com NomSalon : Catisa Coiffure | Au moment au l'on clique sur enregistrer un petit message apparait pour indiquer qu'il faut obligatoirement avoir une valeur positive dans les champs concerné | 17:01 le 14.10.2021 | Le petit message indiquant qu'il faut obligatoirement une valeur positive apparaît bien et le formulaire doit être remplis correctement pour être envoyé | Réussi | Dorian Châtelain
1 | Gérer les produits | La mandante souhaite supprimer un produit elle le choisi puis clique sur supprimer elle est redirigée vers une page de confirmation puis clique sur confirmer, |  | ensuite elle est redirigée vers la page précédente et le produit a bien été supprimer | 14:12 le 15.10.2021 | Le produit à bien été supprimer | Réussi | Dorian Châtelain
1 | Gérer les produits | La mandante souhaite modifier un produit, elle clique sur modifier et modifie les champs souhaité, Elle essaye de rentrer des nombres négatif dans capacité, prix achat, prix vente et quantité | Nom : Lakmé shampoo Type : shampoo Categorie : Permanantés Capacité : -300 Prix achat : -65 Prix vente : -50 statut : en vente Quantité : -9 | Au moment au l'on clique sur enregistrer un petit message apparait pour indiquer qu'il faut obligatoirement avoir une valeur positive dans les champs concerné | 14:17 le 15.10.2021 | Le petit message indiquant qu'il faut obligatoirement une valeur positive apparaît bien et le formulaire doit être remplis correctement pour être envoyé | Réussi | Dorian Châtelain
1 | Gérer les produits | La mandante se connecte en tant qu'administrateur, se rend sur la page gererProduit et peut modifier des informations sur le produit souhaité et essaye de rentrer des lettres dans la quantité, le prix achat, prix vente et la capacité | Nom : Lakmé shampoo Type : shampoo Categorie : Permanantés Capacité : ttz Prix achat :reg Prix vente :erg statut : en vente Quantité : reg | Les lettres ne peuvent pas etre entrée dans les champs On essaye tout de meme d'envoyer le formulaire. Un petit message s'affiche pour prévenir qu'il faut remplir les champs | 14:21 le 15.10.2021 | L'enregistrement ne s'effectue pas tant que les champs ne sont pas remplis avec des numéros/nombres | Réussi | Dorian Châtelain
1 | Gérer les produits
12 | Login et inscription | Un client essaye de se créer un et rentre toutes ses informations correctement sauf son email. | Nom d'utilisateur : Dorian Email : dodo.com mot de passe : qwertz123456 mot de passe : qwertz123456 Nom : chatelain Prénom : Dorian Date naissance : 14.07.2001 Téléphone : 0769656569 Genre : Homme | Le système doit lui avertir d'entrer un email valide pour que l'inscription se fasse | 8:31 le 18.10.2021 | L'enregistrement ne s'effectue pas et un petit message indique que pour que l'email soit valide il faut qu'il contienne un symbole "@". | Réussi | Dorian Châtelain
12 | Login et inscription | Un client essaye de se créer un compte et rentre toutes ses informations correctement mais rentre un mot de passe beaucoup trop faible. | Nom d'utilisateur : Dodo Email : dodo@gmail.com mot de passe : 123 mot de passe : 123 Nom : chatelain Prénom : Dorian Date naissance : 14.07.2001 Téléphone : 0769656569 Genre : Homme | Le système doit avertir qu'il faut au minimum un mot de passe de 8 caractères, que le mot de passe ne doit pas être trop courant (123) par exemple et qu'il ne doit pas être entièrement numérique | 8:36 le 18.10.2021 | L'enregistrement ne s'effectue pas et des messages indiquent que le mot de passe est trop court, qu'il doit contenir au minimum 8 caractères et qu'il ne doit pas être entièrement numérique | Réussi | Dorian Châtelain
12 | Login et inscription | Un client essaye de se créer un compte et rentre toutes ses informations correctement. Il rentre un username qu'un autre utilisateur possède déjà | Nom d'utilisateur : Dorian Email : dodo.com mot de passe : qwertz123456 mot de passe : qwertz123456 Nom : chatelain Prénom : Dorian Date naissance : 14.07.2001 Téléphone : 0769656569 Genre : Homme | Le système doit avertir qu'il faut que le nom d'utilisateur n'existe pas déjà pour pouvoir créer le compte | 8:44 le 18.10.2021 | L'enregistrement ne s'éffectue pas et un message appaît indiquant qu'un utilisateur utilise déjà cet username. | Réussi | Dorian Châtelain
12 | Login et inscription | Un client essaye de se créer un compte et souhaite rentrer autre chose que des numéro dans le champs téléphone | Nom d'utilisateur : Dorian Email : dodo@gmail.com mot de passe : qwertz123456 mot de passe : qwertz123456 Nom : chatelain Prénom : Dorian Date naissance : 14.07.2001 Téléphone : bonjour Genre : Homme | Il doit être impossible de rentrer autre choses que des numéros dans le champs téléphone, si le client essaye tout de même d'enregistrer son inscription le système lui indiquera de remplis le champ | 8:49 le 18.10.2021 | Il est impossible de rentrer autres choses que des numéros dans le champs, l'enregistrement ne s'effectue pas et un message apparaît indiquant que le champs doit être remplis. | Réussi | Dorian Châtelain
12 | Login et inscription | Un client essaye de se créer un compte mais rentre deux mot de passe différents | Nom d'utilisateur : Dorian Email : dodo.com mot de passe : qwertz123 mot de passe : qwertz123456 Nom : chatelain Prénom : Dorian Date naissance : 14.07.2001 Téléphone : 0769656569 Genre : Homme | Un message doit apparaître Indiquant que les deux mots de passes doivent correspondre et l'enregistrement ne doit pas s'éffectuer. | 8:55 le 18.10.2021 | Le message indiquant que les mots de passes doivent correspondre s'affiche correctement et l'enregistrement ne s'effectue pas. | Réussi | Dorian Châtelain
8 | Modifier compte client | Un client souhaite modifier des informations de son compte. Par exemple son Nom et son genre. Il clique donc sur modifier compte et arrive sur un formulaire remplis avec ses informations, il modifier donc le nom et le genre | Nom : mike en--> mikel Prenom : Tyson en--> Tristan Date de naissance : 08/051/992 Téléphone : 0769566565 en-->079856526 Genre : Homme en--> femme | Le client est redirigé vers la page d'accueil du site et les modifictions ont été enregistrée | 10:19 le 22.10.2021 | Les modifications ont bien été enregistrée | Réussi | Dorian Châtelain
8 | Modifier compte client | Un client souhaite modifier son numéro de téléphone | Nom : mikel Prenom : Tristan Date de naissance : 08/05/1992 Téléphone : 0769566565 en--> -598656 Genre : Femme | Au moment d'enregistrer un message doit apparaître Indiquant que le numéro ne doit pas être négatif et l'enregistrement ne doit pas se faire | 10.31 le 22.10.2021 | Le message est bien apparu et l'enregistrement n'as pas été fait | Réussi | Dorian Châtelain
5 | Page d'accueil | Un client arrive sur la page d'accueil et il souhaite se rendre sur la page "réservations", il aura le choix soit de cliquer sur le bouton "réservations" de la navbar, soit en descendant sur la page d'accueil, cliquer sur le bouton "ici" de la première phrase. | Cliquer sur le bouton "Réservations" sur la navbar Cliquer sur le "ici" de la première phrase en dessous du carousel d'image. | Le client est directement redirigé vers la page "Réservations" | 10:24 le 22.10.2021 | La fonctionnalitée marche correctement | Réussi | Faton Zumeri
5 | Page d'accueil | Un client arrive sur la page d'accueil et il souhaite se rendre sur la page "Prestations", il aura le choix soit de cliquer sur le bouton "réservations" de la navbar, soit en descendant sur la page d'accueil, cliquer sur le bouton "ici" de la deuxième phrase. | Cliquer sur le bouton "Prestations" sur la navbar Cliquer sur le "ici" de la deuxième phrase en dessous du carousel d'image. | Le client est directement redirigé vers la page "Prestations" | 10:26 le 22.10.2021 | La fonctionnalitée marche correctement | Réussi | Faton Zumeri
5 | Page d'accueil | Un client arrive sur la page d'accueil et il souhaite se rendre sur la page "Produits", il aura le choix soit de cliquer sur le bouton "réservations" de la navbar, soit en descendant sur la page d'accueil, cliquer sur le bouton "produits" de la troisième phrase. | Cliquer sur le bouton "Produits" sur la navbar Cliquer sur le "produits" de la troisième phrase en dessous du carousel d'image. | Le client est directement redirigé vers la page "Produits" | 10:28 le 22.10.2021 | La fonctionnalitée marche correctement | Réussi | Faton Zumeri
6 | Gérer le panier | Un client est sur le site internet, mais il n'est pas connecté, s'il va sur la page produits et qu'il souhaite ajouter des produits à son panier, rien ne sera ajouter car il n'est pas connecté. | Aller sur le site internet sans être connecter Cliquer sur l'onglet "Produits" Ajouter les produits qu'il souhaite au panier | Les produits ne s'ajouteront pas au panier et le panier restera à 0 | 10:39 le 22.10.2021 | On voit bien que quand le client n'est pas connecté sur le site, il ne peut rien ajouter au panier | Réussi | Faton Zumeri
6 | Gérer le panier | Un client est sur le site internet et il est connecté, s'il se rend sur la page "produits" et qu'il clique sur "Ajouter au panier" aux produits qu'il souhaite, les produits s'ajouteront au panier et la quantité qu'il aura ajouté au panier s'actualisera à chaque ajout au panier | Aller sur le site internet, se connecter Cliquer sur l'onglet "Produits" Ajouter les produits qu'il veut Les produits s'ajoutent au panier et le panier s'actualise à chaque ajout | Le panier s'actualise à chaque ajout | 10:44 le 22.10.2021 | On peut voir que quand le client est bien connecté sur le site, les produits qu'il ajoute au panier s'ajoute instantanément | Réussi | Faton Zumeri
6 | Gérer le panier | Quand un client qui est connecté a ajouté ses produits à son panier, il peut voir les détails de son panier en cliquant sur le caddie sur la navbar à gauche de "compte" | Aller sur le site en étant connecté Ajouter des produits au panier Cliquer sur le caddie en haut à droite afin de voir les infos du panier | Les données du panier son à jour | 10:49 le 22.10.2021 | On peut voir que les produits sont ajouter au panier et le prix ainsi que la quantité se met à jour automatiquement | Réussi | Faton Zumeri
6 | Gérer le panier | Si le client à des produits dans son panier, il lui suffit simplement de cliquer sur le caddie en haut à droite afin de voir le détails et une fois sur la page du panier, il peut modifier la quantité qu'il souhaite commander tout en ajoutant ou en réduisant la quantité qu'il souhaite, s'il en ajoute, les prix et la quantité se met à jour automatiquement, s'il enlève des produits et qu'il arrive à 0, le produit se retire automatiquement du panier | Aller sur la page du panier Sous la colonne quantitié, cliquer sur la flèche du haut pour ajouter des produits si le client souhaite en ajouter sinon cliquer sur la flèche du bas pour en retirer Si le client arrive à 0 produits en cliquant sur la flèche du bas, le produit se retire du panier | La modification de la quantitée est bel et bien fonctionnel quand le client est connecté au site | 10:55 le 22.10.2021 | La quantité de produits se modifie exactement comme le client le souhaite | Réussi | Faton Zumeri
9 | Consulter produit | Quand le client arrive sur le site et qu'il souhaite voir ce qu'il y a comme produit, il lui suffit simplement de cliquer sur l'onglet "Produits" et de regarder les produits disponible | Aller sur le site Se rendre dans l'onglet "Produits" Pas besoin d'être connecter afin de voir les produits afficher | Les produits s'affiche correctement sur le site | 12:54 le 22.10.2021 | Les noms ainsi que les prix des produits s'affiche mais pas leur images | Non fonctionnel | Faton Zumeri
10 | Gérer les commandes | Lorsqu'une commande est créer, dans l'onglet modifier les commandes du coté admin, on peut voir le numéro du client, si la commande est complete, le statut de la commande ainsi que l'ID de la transaction Si on modifie le numéro du client en mettant un numéro inexistant, le système demandera de saisir un numéro valide | Client : 4 --> 5 Complete: False Statut commande: Vendue Transaction id: 3 | "Sélectionnez un choix valide. Ce choix ne fait pas partie de ceux disponibles." | 13:02 le 22.10.2021 | Le client n°5 n'existe pas, l'opération est donc fonctionnel | Fonctionnel | Faton Zumeri
10 | Gérer les commandes | Lorsqu'on modifie une commande tout en mettant ce qui est existant, la commande est censée se modifier | Client : 4 Complete: False --> True Statut commande: Vendue --> Non vendue Transaction id: 3 | La commande a été modifiée avec succès | 13:05 le 22.10.2021 | Le système affiche une erreur mais l'opération s'effectue quand même | Partiellement-fonctionnelle | Faton Zumeri
10 | Gérer les commandes | Lorsque l'admin souhaite supprimer une commande, il lui suffit de cliquer sur le bouton supprimer et la commande est supprimée | Supprimer la commande | La commande a été supprimée avec succès | 13:13 le 22.10.2021 | Le système affiche une erreur mais l'opération s'effectue quand même | Partiellement-fonctionnelle | Faton Zumeri
7 | Ajouter un moyen de payements | Lorsque un client ajoute des produits au moment de passer au payements il doit cliquer sur "pay with card" rentrer les informations de sa carte bancaire et valider. | Email : dodo@gmail.com Numéro carte : 42424242424242 date expiration ; 11/22 Numero : 123 | Le payements doit s'effectuer et être afficher sur Stripe | 12.59 le 22.10.2021 | Le payement ne s'effectue pas a cause d'une erreur de clé public | Non fonctionnel | Dorian Châtelain
13 | Contact | Si le client a une question, il lui suffit simplement d'aller dans l'onglet "Contact", entrer ce qui est demander (nom, email) puis d'entrer son message et une fois le message envoyer, l'admin recevra l'email du client | Nom : Faton Zumeri Emai : zumeri.faton@hotmail.com Message: Bonjour est ce que vous vendez le produit "...." | Le mail est envoyer de la part du client et l'admin du site le reçoit sur le mail suivant : catisacoiffure@gmail.com | 13:19 le 22.10.2021 | Le mail est envoyé avec succès | Fonctionnel | Faton Zumeri
13 | Contact | Si le client n'entre pas la bonne adresse, l'admin reçoit un mail d'erreur | Nom : Faton Zumeri Emai : zumeri.faton Message: Bonjour est ce que vous vendez le produit "...." | Le mail d'erreur est envoyé à l'adresse de l'admin | 13:23 le 22.10.2021 | Le mail n'est pas correct, il y a donc une erreur | Non fonctionnel | Faton Zumeri
13 | Contact | Le client peut écrire des chiffres au lieu de son nom | Nom : 1234 Emai : zumeri.faton@hotmail.com Message: Bonjour est ce que vous vendez le produit "...." | Le mail est reçu par l'admin mais la personne qui a écrit ce mail n'a pas de nom, on ne voit que son adresse et son message | 13:26 le 22.10.2021 | Le mail est envoyé avec succès mais la personne qui l'a envoyée n'a pas de nom | Non fonctionnel | Faton Zumeri

## Planif Transition (T)
Nb membres | 3 | Mb1 : Membre 1 Mb2 : Membre 2 Mb3 : Membre 3 |  |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart |  | 10
Construction 1
|  |  | Total restant |  | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Semaine
VACANCES
VACANCES

## Tests T
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...

## Params
Valeur métier | Estimation charge (Story points) | ProductBacklogItemStatus
0.5 | 0 | À faire
2 | 0.5 | En cours
8 | 1 | Terminé
20 | 2
3
5
8
13
20
40
90
100
?
infini