## Scope Projet
ID | Fonctionnalité | Sous-fonctionnalité | Objectif (lien avec les besoins métier) | Notes | Test d'acceptation | Valeur métier | Story points (complexité) | Valeur / point | Statut
1 | Création login | inscription + connexion, | Avoir un coté clients pour effectuer des réservations et des commandes et avoir un coté Admin pour gérer les clients les réservation, commandes etc. |  |  | 20 | 40 | 0.5 | À faire
2 | Gérer les clients | Ajouter un client, Modifier un client, Supprimer un client |  |  |  | 8 | 40 | 0.2 | À faire
3 | Gérer les produits | Ajouter un produit, Modifier un produit, Supprimer un produit |  |  |  | 8 | 40 | 0.2 | À faire
4
6 | Ajouter un moyen de paiement |  | Permettre aux clients d'effectuer des paiements en ligne |  |  | 8 | 40 | 0.2 | À faire
7 | Gérer les rendez-vous | Ajouter, modifier, supprimer rendez-vous & gérer les plages horaires (libres et réserévées) | Permettre aux clients de prendre rendez-vous, de les modifier et de les supprimer et permettre à la mandante de prendre rendez-vous pour les clients et de déplacer certains rendez-vous |  |  | 20 | 100 | 0.2 | À faire
8 | Gérer les prestations | Ajouter, modifier, supprimer des prestations | Avoir un catalogue des prestations en ligne que les clients pourront consulter en tout temps |  |  | 20 | 40 | 0.5 | À faire
9 | Suivre l'historique des prix |  | Avoir un historique des prestations et des prix que seule la mandante pourra voir |  |  | 8 | 13 | 0.61538 | À faire
10 | Envoi d'un formulaire de contact |  | Recevoir des questions des clients qui en auraient |  |  | 8 | 20 | 0.4 | Terminé

## Planif Elaboration (E)
Nb membres | 3 | Mb1 : Faton Mb2 : Dorian Mb3 : Nikola | Le planning doit contenir tout le travail à effectuer, par exemple : - les activités d'analyse et de modélisation requises - le travail sur les fonctionnalités à implanter (réalisation et test) - le travail sur les environnements de travail (DEV, TEST, PROD) - les activités d'accompagnement (gestion projet, rendez-vous avec le mandant ou le GREP - ... |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart | Mb1, Mb2, Mb3 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0
| Elaboration | Analyse des besoins | - Dossier détaillé de description du mandat | Mb1, Mb2, Mb3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0
|  |  | - Liste des besoins métier (point de vue du mandant) | Mb1, Mb2, Mb3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Liste des fonctionnalités (point de vue de l'équipe) | Mb1, Mb2, Mb3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Définition des priorités (besoins / fonctionnalités) | Mb1, Mb2, Mb3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Liste finale des technologies choisies | Mb1, Mb2, Mb3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Diagramme de cas d'utilisation (DUC) | Mb1, Mb2, Mb3 | 15 | 4 | 15 | 15 | 5 | 0
|  |  | - Diagramme de classes (DC) | Mb1, Mb2, Mb3 | 25 | 25 | 25 | 12 | 5 | 0
|  |  | Total restant |  | 83 | 56 | 49 | 33 | 14 | 0 | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 83 | 66.4 | 49.8 | 33.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Semaine

## Tests E
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...

## Planif Construction 1 (C1)
Nb membres | 3 | Mb1 : Faton Mb2 : Dorian Mb3 : Nikola |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart | Mb1, Mb2, Mb3 | 10 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-23
| Construction 1 |  | Maquettage | Mb2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Corriger DC | Mb3 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Corriger DUC | Mb1, Mb2 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Partie site
|  |  | Création du projet django | Mb1, Mb3, Mb2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Partage du projet sur Github | Mb1, Mb3, Mb2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Création d'un admin | Mb1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mise en page du site | Mb1, Mb2, Mb3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0
1 |  |  | Partie inscription et login | Mb2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0
|  |  | Gérer les produits. affichage admin | Mb1, Mb2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
|  |  | Consulter les prestations affichage | Mb3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5
|  |  | Gérer les rendez-vous partie affichage | Mb3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 0
|  |  | Gérer la page contact | Mb1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0
|  |  | Navigation | Mb1, Mb2, Mb3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Gestion des accès (client ou admin ou pas inscrits) | Mb2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  | Gérer la page accueil admin, affichage | Mb1, Mb2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  |  | Total restant |  | 236 | 213 | 197 | 181 | 181 | 165 | 165 | 165 | 150 | 150 | 141 | 123 | 104 | 104 | 104 | 91 | 81 | 73 | 48 | 5 | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 236 | 220.2667 | 204.5333 | 188.8 | 173.0667 | 157.3333 | 157.3333 | 157.3333 | 141.6 | 125.8667 | 110.1333 | 94.4 | 78.6667 | 78.6667 | 78.6667 | 62.9333 | 47.2 | 31.4667 | 15.7333 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Semaine

## Tests C1
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...
10 | Formulaire de contact | Aller sur le site Cliquer sur l'onglet contact Entrer ce qui est demandé dans le formulaire Cliquer sur le bouton "envoyer" | Nom : Sébastien mehmoud Prénom : SBAAA Email : monemail@d Message : REQUETTE SqL | Le formulaire s'envoi et s'enregistre dans la bdd | 24.09.2021 13h20
1 | Login et inscription | Cliquer sur s'incrire puis entrer toutes les données demandées. Ensuite cliquer sur s'incrire | Nom : Faton1213 Email : fat@gmail.com Mdp : qwertz123456 Nom : Zum Prenom : Fat Date Naissance : 7/06/1999 Genre : Homme | L'inscription s'effectue et le client peut se connecter | 2021-09-24 | L'inscription fonctionne correctement |  | Faton Zumeri

## Planif Construction 2 (C2)
Nb membres | 3 | Mb1 : Faton Mb2 : Dorian Mb3 : Nikola |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart | Mb1, Mb2, Mb3 | 10 | bar: 2021-09-27
| Construction 1 |  | Déployer le site sur pythonanywhere | Mb1, Mb2 | 12 | 2021-09-27: 0
|  |  | Gérer les produits | Mb1, Mb2 | 50 | 2021-09-27: 50
|  |  | Gérer les clients | Mb2 | 50 | 2021-09-27: 50
|  |  | Gérer les réservations | Mb1, Mb2, Mb3 | 80 | 2021-09-27: 80
|  |  | Gérer les prestations | Mb3 | 50 | 2021-09-27: 50
|  |  | Gérer la page d'accueil | Mb1 | 30 | 2021-09-27: 30
|  |  | Gérer l'historique des prix (produits et prestations) | Mb1, Mb3 | 50 | 2021-09-27: 50
|  |  | Gérer le panier | Mb1 | 40 | 2021-09-27: 40
|  |  | Ajouter un moyen de paiement | Mb3 | 50 | 2021-09-27: 50
|  |  | Modifier compte client (ex: modifier mdp, changer username etc..) | Mb1,Mb2 | 50 | 2021-09-27: 50
|  |  | Consulter produit | Mb1,Mb2 | 40 | 2021-09-27: 40
|  |  | Total restant |  | 512 | 491 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 512 | 486.4 | 460.8 | 435.2 | 409.6 | 384 | 384 | 384 | 358.4 | 332.8 | 307.2 | 281.6 | 256 | 256 | 256 | 230.4 | 204.8 | 179.2 | 153.6 | 128 | 128 | 128 | 102.4 | 76.8 | 51.2 | 25.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Semaine

## Tests C2
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...

## Planif Transition (T)
Nb membres | 3 | Mb1 : Membre 1 Mb2 : Membre 2 Mb3 : Membre 3 |  |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart |  | 10
Construction 1
|  |  | Total restant |  | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Semaine
VACANCES
VACANCES

## Tests T
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...

## Params
Valeur métier | Estimation charge (Story points) | ProductBacklogItemStatus
0.5 | 0 | À faire
2 | 0.5 | En cours
8 | 1 | Terminé
20 | 2
3
5
8
13
20
40
90
100
?
infini